## 様式
（土木工事共通仕様書１－１－１－２関係、土木工事監督要綱第16条関係）
工 事 記 録
令和 年 月 日
工 事 名
工事場所
工 期 |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 令和 年 月 日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | [5 empty] | ） |  |  | 受注者（ | [7 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | FALSE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  | FALSE
| 回答予定日（ |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [7 empty] | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | [5 empty] | ） |  |  | 受注者（ | [7 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | FALSE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
|  | 回答日（ |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [7 empty] | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。

## 記入例１
（土木工事共通仕様書１－１－１－２関係、土木工事監督要綱第16条関係）
工 事 記 録
令和○○年１２月１５日
工 事 名 |  | 道路修繕工事（○○）
工事場所 |  | 町道○○線／○○地内
工 期 |  | 令和○○年１１月 ２日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 令和○○年 ３月３１日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
矢板の打ち込みについて 矢板工について、添付図のとおり施工することを指示します。 ※設計変更の対象とならない指示
| 回答予定日（ |  |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | TRUE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
|  | 回答日（ |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
記入例１

## 記入例２
（土木工事共通仕様書１－１－１－２関係、土木工事監督要綱第16条関係）
工 事 記 録
令和○○年１２月１５日
工 事 名 |  | 道路修繕工事（○○）
工事場所 |  | 町道○○線／○○地内
工 期 |  | 令和○○年１１月 ２日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 令和○○年 ３月３１日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
矢板の打ち込みについて 矢板工について、添付図のとおり施工することを指示します。なお、本件については設計変更の対象とします。 また、三芳町建設工事標準請負契約約款第２４条に基づき概算金額について協議します。概算金額に異議がある場合は、別途協議してください。 ※設計変更の対象となる指示
| 回答予定日（ |  |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [5 empty] | 2400000 |  |  | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | TRUE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
|  | 回答日（ |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
記入例２

## 記入例３
（土木工事共通仕様書１－１－１－２関係、土木工事監督要綱第16条関係）
工 事 記 録
令和○○年１２月１５日
工 事 名 |  | 道路修繕工事（○○）
工事場所 |  | 町道○○線／○○地内
工 期 |  | 令和○○年１１月 ２日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 令和○○年 ３月３１日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | TRUE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
矢板の打ち込みについて 矢板工において、設計図書の深度に達する前に矢板が打ち込み不能となり、対策工を別添のとおり施工したく、協議します。
| 回答予定日（ |  |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  |  |  |  | FALSE
本協議のとおり施工を指示します。なお、本件については設計変更の対象とします。 また、三芳町建設工事標準請負契約約款第２４条に基づき概算金額について協議します。本指示内容や概算金額に異議がある場合は、別途協議してください。
|  | 回答日（ |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [5 empty] | 2400000 |  |  | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
記入例３

## 記入例４
（土木工事共通仕様書１－１－１－２関係、土木工事監督要綱第16条関係）
工 事 記 録
令和○○年１２月１５日
工 事 名 |  | 道路修繕工事（○○）
工事場所 |  | 町道○○線／○○地内
工 期 |  | 令和○○年１１月 ２日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 令和○○年 ３月３１日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | TRUE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
表面処理工の工法変更について 表面処理工において、チッピング工法をバキュームブラスト工法に変更したいので承諾願います。
| 回答予定日（ |  |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
ただし、設計変更の対象としない。
|  | 回答日（ |  |  | 令和○○年１２月２２日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
記入例４

## 記入例５
（土木工事共通仕様書１－１－１－２関係、土木工事監督要綱第16条関係）
工 事 記 録
令和○○年１２月１５日
工 事 名 |  | 道路修繕工事（○○）
工事場所 |  | 町道○○線／○○地内
工 期 |  | 令和○○年１１月 ２日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 令和○○年 ３月３１日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | TRUE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
地下埋設物の位置について 試験掘りの結果、地下埋設管の位置・深さを確認しましたので、埼玉県土木工事共通仕様書１－１－１－３２第１９項に基づき、添付図書のとおり報告します。
| 回答予定日（ |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
|  | 回答日（ |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
記入例５

## 記入例６
（土木工事共通仕様書１－１－１－２関係、土木工事監督要綱第16条関係）
工 事 記 録
令和○○年１２月１５日
工 事 名 |  | 道路修繕工事（○○）
工事場所 |  | 町道○○線／○○地内
工 期 |  | 令和○○年１１月 ２日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 令和○○年 ３月３１日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | TRUE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE
工事測量結果について 測量標（仮ＢＭ）を確認しましたので、埼玉県土木工事共通仕様書１－１－１－４３に基づき、添付図書のとおり測量結果を提出します。
| 回答予定日（ |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | ○○課〇〇担当 |  |  |  |  | ） |  |  | 受注者（ |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | ）
|  |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
|  | 回答日（ |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [8 empty] | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
記入例６